附件：日报经营公司东莞美术展馆展陈服务项目

报价函

广东南方日报经营有限公司：

经认真阅读日报经营公司东莞美术展馆展陈服务项目采购公告，我司符合本项目的资格条件，已完全了解采购公告的相关内容（采购公告内详服务内容），承诺按照采购公告的要求提供产品和服务,分项明细报价与总报价如下：

| 序号 | 项目 | 项目内容 | 具体要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展品运输与保障 | 展品借展协调、对接、资料整理及沟通服务 | 与出借方明确借展意向，明确借展条件、运输要求、保险额度、展示限制、特殊防护要求等 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 提供本次展览全部展品清单（含作者、年代、尺寸、材质、价值、保险要求） | 1 | 份 |  |  |
|  |  |  | 收集展品资料，校对展签、讲解词与展品信息一致 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 专业艺术品往返运输 | 根据展品不同材质，采用无酸纸/珍珠棉/气泡膜/护角/定制木箱等专业材料，专人装卸、恒温车辆运输、点位就位 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 全程“钉到钉”艺术品综合保险 | 全周期保险，运输 + 布展 + 展期 + 撤展，保额双方确认，以甲方确认的展品清单为准，具备艺术品保险资质的正规财险公司，提供正式保单、条款、发票 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 展陈设计与搭建 | 展厅动线设计、功能分区规划、参观流线优化 | 确定主入口、次入口、工作人员通道，明确应急出口、消防通道、疏散指示方向、疏散宽度、疏散距离，确保符合消防规范与人流安全要求（主通道≥2.4m，次通道≥1.5m，应急通道≥1.8m且全程无遮挡） | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 要求功能分区精准划分，划分序厅、主题展区、尾厅、互动区、讲解区、打卡区、休息区等功能区域，按展品逻辑设计单向闭环参观流线，优化导览路线 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 讲解点位：每展区至少1个，视野开阔、不挡通道；打卡点位：每展区至少1个，视觉核心出片、不影响观展；导视系统：明晰总导览图、分区指示、方向指引、楼层索引 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 互动装置的设计、搭建、调试及现场技术支持 | 结合展览主题进行互动创意策划，支持触控/体感/展示/拍照/投屏等选定功能，运行稳定无卡顿，出具效果图/流程图、交互说明，经甲方确认后实施 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 装置品牌可靠、结构稳固安全、外观与展厅协调，隐藏布线、阻燃材质、圆角处理，符合展馆消防与用电安全 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 支持每日≥10小时连续运行，装置故障 30 分钟内响应，2小时内修复 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 专业布展团队现场搭建施工、完成各类展品的规整安装摆放、同时开展展陈设备调试检测，保障设施正常运行使用 | 服务要求：组建专业布展团队，按确认图纸完成展墙、展台、展柜、灯架、底座等现场搭建施工；按标准完成所有展品的规整安装整齐摆放；对展陈灯光、展柜、多媒体、电路等全部设备进行联调测试，确保展陈效果与设备运行稳定。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 现场设计图要求：供应商现场勘察后提供设计图纸，得到甲方修改意见后需8个小时内提供修改后设计。确认施工图后需7天内完成搭建 | 1 | 份 |  |  |
|  |  |  | 顶部框架要求：400*400mm，铝制太空桁架，全新黑色喷漆，总长320米，直径15公分铁管黑色烤漆，高6米，共8根；底座1500*1500mm，1.5公分厚铁板配重，8块 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  | 施工人员要求：项目负责人1名 + 技术工人3-6名（按规模配置），每日到岗人数满足工期要求，所有人员具备展馆布展经验，持证/培训上岗 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 安全施工要求：地面使用 3mm 加厚保护膜，无痕施工不破坏场馆，作业区设置 3 米禁入范围 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 展墙、展台、灯光、展柜等展陈设施的制作、安装与调试 | 蜂窝硬纸板UV印刷展墙（镂空+转轴特装+图文），高度约2.4-3.0m，无痕安装，不破坏场馆 | 6 | 块 |  |  |
|  |  |  | 展台阻燃结构承重≥80kg/㎡，做圆角防护，表面哑光无反光，防滑不划伤地面 | 4 | 块 |  |  |
|  |  |  | 展柜采用高透安全玻璃，结构牢固，配置安全锁具，内置专业照明 | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 定制蜂窝硬纸板UV印刷杠铃架图文展板组合，约1000*800*2100mm， | 6 | 组 |  |  |
|  |  |  | 选用高显指专业灯具，显色指数Ra≥90，照度150-500lux，光线均匀、无眩光无反光；布线路径规范，连灯架及配套效果灯控台（如需） | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 展后设施拆除、展品撤展、场地清理及垃圾清运 | 布撤场运费（包含展品搬运及设施拆卸） | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 布撤场人工 | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 现场保洁 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 物料制作 | 展览主题海报设计及印刷 | 设计+印刷，尺寸：A1/A2/A3，铜版纸157g，（含不同尺寸） | 1 | 批 |  |  |
|  |  | 嘉宾邀请函设计及印刷 | 设计+排版+印刷，210×140mm，特种纸/铜版纸 | 200 | 张 |  |  |
|  |  | 观众互动打卡道具 | 设计+排版+印刷,KT板/雪弗板/亚克力，造型定制，直径500、600、800各6组 | 6 | 组 |  |  |
|  |  | 展品说明展签 | 200×150mm/250×150mm，亚克力/相纸裱板，（含边框） | 100 | 份 |  |  |
|  |  | 展览宣传折页 | 设计+印刷，210×285mm三折，157g 铜版纸，需贴合展览风格把控视觉效果 | 200 | 份 |  |  |
| 以上合计报价人民币 元（含税价）税率__%（按实际开票税率填报） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（名称）（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |